NATURE EARTH

Metodología de Desarrollo
y Estructura de Roles

Versión 2.0 — 04/09/2026
Institución: SENA
Proyecto: Nature Earth
Incluye: Tipos de usuario, chatbot, diseño web

# 1. Metodología Seleccionada: Scrum

## 1.1 Configuración del equipo

| Aspecto | Configuración | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tamaño del equipo | 3 personas | Tamaño ideal para Scrum. |
| Duración del Sprint | 3 semanas (15 días hábiles) | Tiempo extra para aprendizaje. |
| Sprint 0 | 3 semanas de aprendizaje | Dominar fundamentos antes de desarrollar. |
| Velocity estimada | 15-20 story points/sprint | Conservador para equipo nuevo. |
| Buffer de aprendizaje | ~20% de cada sprint | Tiempo para tutoriales y práctica. |

## 1.2 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio del sprint | 3 horas | Seleccionar historias, estimar, definir objetivo. |
| Daily Standup | Todos los días | 15 min | Sincronización diaria del equipo. |
| Backlog Refinement | Mitad del sprint | 1.5 horas | Refinar historias próximas. |
| Sprint Review | Fin del sprint | 2 horas | Demo del incremento + feedback. |
| Sprint Retrospective | Después del Review | 1 hora | Mejora continua del proceso. |

## 1.3 Definition of Done

Código escrito y funcionando.

Code review aprobada por 1 integrante.

Tests unitarios pasando.

Funcionalidad verificada en staging.

Documentación actualizada.

Sin bugs de severidad alta.

Aceptada por el PO.

# 2. Estructura de Roles del Equipo

## 2.1 Roles Scrum

| Rol | Integrante | Responsabilidades Scrum | Responsabilidades Técnicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Sergio Andrés Losada Lavao | • Priorizar backlog • Definir criterios de aceptación • Representar al usuario • Aceptar entregas en Review | • Full Stack: apoya en FE y BE • Agente de recolección de datos • Integración FE ↔ BE • Sistema de usuarios y login |
| Scrum Master | Michael Steven Cardenas Ruiz | • Facilitar ceremonias • Remover impedimentos • Proteger al equipo • Asegurar cumplimiento del DoD | • Backend: API REST (Spring Boot) • Modelado de base de datos • Integración con iNaturalist • Documentación Swagger |
| Dev Team | José Ángel Mejía Pérez | • Estimar tareas • Desarrollar según DoD • Code review activo • Proponer mejoras | • Frontend: interfaz React • Globo 3D con Globe.gl • Chatbot asistente • Diseño UX y animaciones |

## 2.2 Responsabilidades por功能

| Funcionalidad | Responsable | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Globo 3D (Globe.gl) | José Ángel | Sergio |
| Chatbot asistente | José Ángel | Sergio |
| Login y tipos de usuario | Sergio | Michael |
| API REST (Spring Boot) | Michael | Sergio |
| Base de datos (PostgreSQL) | Michael | Sergio |
| Agente de recolección de datos | Sergio | Michael |
| Integración FE ↔ BE | Sergio | Michael y José |
| Segmentación de usuarios | Sergio | Michael |
| CI/CD y despliegue | Sergio | Michael |
| Tests y documentación | Todos | Todos |

# 3. Diseño de la Interfaz Web

## 3.1 Layout principal

La interfaz tiene 3 elementos principales:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                             │
│  ┌──────────┐                           ┌──────────────┐   │
│  │  LOGIN   │                           │   CHATBOT    │   │
│  │ ┌──────┐ │                           │  ┌────────┐  │   │
│  │ │Admin │ │                           │  │ 🤖     │  │   │
│  │ │Común │ │                           │  │Asistente│  │   │
│  │ │ ├Est.│ │                           │  │Consultas│  │   │
│  │ │ ├Inv.│ │                           │  │Especies │  │   │
│  │ │ └Cas.│ │                           │  │Ubicación│  │   │
│  │ └──────┘ │                           │  └────────┘  │   │
│  └──────────┘                           └──────────────┘   │
│                                                             │
│                    🌍 GLOBO TERRÁQUEO                       │
│                    (vista principal)                         │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Tipos de usuario del sistema

USUARIOS
├── Administrador
│   └── Gestiona plataforma, usuarios, contenido
└── Común
    ├── Estudiante → uso académico
    ├── Investigador → investigación científica
    └── Casual → curiosidad e interés general

## 3.3 Propósito de la segmentación

La segmentación de usuarios permite:

Recopilar data de comportamiento por perfil.

Alimentar el algoritmo de recomendaciones.

Mejorar el chatbot según patrones de consulta.

Generar reportes de uso por tipo de usuario.

# 4. Planificación por Sprints

| Sprint | Semanas | Objetivo | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-3 | Aprendizaje de Java, Spring Boot, React, Globe.gl | 0 (aprendizaje) |
| Sprint 1 | 4-6 | Globo 3D + Login con tipos de usuario | ~20 |
| Sprint 2 | 7-9 | Filtrado por estado + Chatbot básico | ~18 |
| Sprint 3 | 10-12 | Listado de especies + Chatbot con iNaturalist | ~22 |
| Sprint 4 | 13-15 | Ficha de especie + Chatbot con sugerencias | ~28 |
| Sprint 5 | 16-18 | Pulido: modo oscuro, i18n, segmentación de usuarios | ~16 |
| Sprint 6 | 19-21 | Testing final + deploy + reportes de comportamiento | ~12-15 |

## 4.1 Distribución de tareas por sprint

Sprint 0 — Aprendizaje:

| Integrante | Actividades |
| --- | --- |
| Michael | Java, Spring Boot, JPA, PostgreSQL |
| José Ángel | React, TypeScript, Globe.gl, Tailwind CSS |
| Sergio | Java básico, GitHub Projects, Docker, CI/CD |

Sprint 1 — Globo + Login:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity User + roles, endpoints de autenticación, Swagger |
| José Ángel | Globe.gl completo + componente Login + selector de tipo de usuario |
| Sergio | Sistema de registro con tipos, integración FE ↔ BE, code review |

Sprint 2 — Filtrado + Chatbot:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity Subdivision + endpoints + integración iNaturalist |
| José Ángel | Panel de subdivisión + Chatbot básico (UI + respuestas simples) |
| Sergio | Integración chatbot ↔ backend, tests, code review |

Sprint 3 — Especies + Chatbot:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity Species + endpoints paginados + integración iNaturalist |
| José Ángel | SpeciesList paginado + Chatbot con info de especies |
| Sergio | Historial de chat, segmentación de usuarios, cache |

Sprint 4 — Detalle + Chatbot:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Endpoint detalle + entity Source + búsqueda |
| José Ángel | SpeciesDetail + Chatbot con sugerencias y ubicación |
| Sergio | Tests E2E del flujo completo, code review |

Sprint 5 — Pulido:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Rate limiting, documentación API, optimización |
| José Ángel | Modo oscuro, i18n, responsividad, touch gestures |
| Sergio | Accesibilidad WCAG, testing cross-browser, data de segmentación |

Sprint 6 — Deploy:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Fix bugs, monitoreo, documentación |
| José Ángel | Fix bugs, optimización, último test visual |
| Sergio | Deploy producción, reportes de comportamiento, retrospectiva |

# 5. Estrategia de Git

| Rama | Propósito | Merge en |
| --- | --- | --- |
| main | Producción. | — |
| develop | Integración. | main |
| feature/* | Features individuales. | develop |
| hotfix/* | Fixes urgentes. | main + develop |

# 6. Herramientas

| Categoría | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Repositorio | GitHub | Código + PRs |
| Gestión | GitHub Projects | Backlog + board |
| Comunicación | Discord / WhatsApp | Daily + comunicación |
| IDE Backend | IntelliJ IDEA | Java/Spring Boot |
| IDE Frontend | VS Code | React/TypeScript |
| API Docs | Swagger UI | Endpoints |
| CI/CD | GitHub Actions | Build + deploy |
| Staging | Vercel + Railway | Pruebas |
| Docker | Docker Compose | PostgreSQL local |

— Fin del documento de Metodología v2.0 —