NATURE EARTH

Planificación Scrum — Distribución del Proyecto

Versión 1.0 — 01/09/2026
Equipo: 3 desarrolladores
Metodología: Scrum

# 1. Estructura del Equipo

## 1.1 Roles y responsabilidades

Cada integrante del equipo tiene un rol principal, pero en un equipo de 3 personas todos deben ser flexibles y apoyarse mutuamente. El Product Owner (PO) es el cliente o el equipo mismo definiendo prioridades.

| Rol Scrum | Integrante | Especialización | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Integrante 1 | Define prioridades del backlog | Priorizar historias de usuario, aceptar entregas, representar al usuario final, definir criterios de aceptación. |
| Scrum Master (SM) | Integrante 2 | Facilita el proceso Scrum | Facilitar ceremonias, remover impedimentos, asegurar la calidad del proceso, proteger al equipo de distracciones. |
| Development Team | Integrante 3 | Desarrollo técnico | Desarrollar, testear, documentar. Todos son developers; no hay sub-roles fijos fuera de las ceremonias. |

## 1.2 Distribución técnica por integrante

Cada integrante tiene un FOCO técnico principal, pero TODOS participan del desarrollo según la necesidad del sprint. Esta distribución es de ÉNFASIS, no de exclusividad.

| Integrante | Enfoque técnico | Tecnologías | Horas/sprint estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev 1 — Backend | API REST, lógica de negocio, base de datos | Java 17, Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, PostgreSQL + PostGIS, Redis, Maven | 40-50h |
| Dev 2 — Frontend | Interfaz de usuario, globo 3D, UX | React 18, TypeScript, Vite, Globe.gl / Three.js, Tailwind CSS, shadcn/ui, Zustand, React Query | 40-50h |
| Dev 3 — Full Stack / DevOps / QA | Integración, infraestructura, testing | Java + React (ambos), Docker, GitHub Actions, Vercel/Railway, Swagger, Cypress/Playwright | 40-50h |

# 2. Marco Scrum del Proyecto

## 2.1 Configuración del Sprint

| Elemento | Configuración |
| --- | --- |
| Duración del Sprint | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Inicio de Sprint | Lunes semana 1, 09:00 |
| Fin de Sprint | Viernes semana 2, 17:00 |
| Capacidad del equipo | ~120-150 horas/sprint (3 personas × 40-50h) |
| Velocidad estimada (inicial) | 30-40 story points/sprint (se calibra tras Sprint 1) |
| Herramienta de gestión | GitHub Projects / Trello / Jira (elegir una) |
| Repositorio | GitHub con branches: main, develop, feature/* |

## 2.2 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Participantes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio del sprint (Lunes S1) | 2-3 horas | Todo el equipo | Seleccionar historias del backlog, estimar tareas, definir el objetivo del sprint. |
| Daily Standup | Todos los días | 15 minutos máximo | Todo el equipo | ¿Qué hice ayer? ¿Qué hago hoy? ¿Tengo impedimentos? Sincronización rápida. |
| Sprint Review | Fin del sprint (Viernes S2) | 1-2 horas | Todo el equipo + stakeholders | Demostrar el incremento funcionando, recoger feedback, validar aceptación. |
| Sprint Retrospective | Después del Review | 1 hora | Solo el equipo | ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? ¿Acciones concretas para el próximo sprint? |
| Backlog Refinement | Mitad del sprint (Miércoles S2) | 1-1.5 horas | Todo el equipo | Refinar historias próximas, aclara dudas, estimar y dividir en tareas. |

## 2.3 Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario está "DONE" cuando CUMPLE con todos estos criterios:

Código escrito y funcionando en la rama feature correspondiente.

Code review aprobada por al menos 1 otro integrante del equipo.

Tests unitarios pasando (cobertura ≥ 80% para código nuevo).

Tests de integración pasando (si aplica al componente).

Historia de usuario verificada en el entorno de staging.

Documentación actualizada (Javadoc/JSDoc, README si aplica).

Sin bugs conocidos de severidad alta o crítica.

Desplegada en el entorno de staging exitosamente.

Aceptada por el Product Owner en la Sprint Review.

## 2.4 Definition of Ready (DoR)

Una historia está "READY" para entrar a un sprint cuando:

Tiene criterios de aceptación claros y verificables.

Está estimada en story points.

El equipo comprende el alcance (sin ambigüedades críticas).

Las dependencias externas están identificadas.

Tiene diseño/UX definido (wireframes, mockups) si aplica.

# 3. Product Backlog (Priorizado)

El backlog está organizado por prioridad de negocio. Las historias se estiman en Story Points (escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).

## 3.1 Historias de Usuario — Épica: Globo 3D

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Como usuario, quiero ver un globo terráqueo giratorio para explorar el mundo visualmente. | 5 | Crítica | Dev 2 (Frontend) |
| HU-002 | Como usuario, quiero rotar el globo con el mouse/gesto táctil para navegar libremente. | 3 | Crítica | Dev 2 (Frontend) |
| HU-003 | Como usuario, quiero hacer zoom in/out para acercarme o alejarme de una región. | 3 | Crítica | Dev 2 (Frontend) |
| HU-004 | Como usuario, quiero ver las fronteras de los países al hacer zoom para identificar límites. | 5 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-005 | Como usuario, quiero que al pasar el cursor sobre un país se resalte visualmente. | 3 | Alta | Dev 2 (Frontend) |

## 3.2 Historias de Usuario — Épica: Selección de País

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-006 | Como usuario, quiero hacer clic en un país para seleccionarlo y ver su nombre. | 5 | Crítica | Dev 2 + Dev 1 |
| HU-007 | Como usuario, quiero que el globo se centre en el país seleccionado con animación. | 3 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-008 | Como usuario, quiero ver datos básicos del país (nombre, capital, continente) al seleccionarlo. | 3 | Media | Dev 1 (Backend) |
| HU-009 | Como usuario, quiero volver atrás y seleccionar otro país en cualquier momento. | 2 | Alta | Dev 2 (Frontend) |

## 3.3 Historias de Usuario — Épica: Filtrado por Estado

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-010 | Como usuario, quiero ver la lista de estados/departamentos del país seleccionado. | 5 | Crítica | Dev 1 + Dev 2 |
| HU-011 | Como usuario, quiero buscar dentro de la lista de estados por nombre. | 3 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-012 | Como usuario, quiero que al seleccionar un estado se resalte en el globo. | 3 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-013 | Como usuario, quiero ver el número estimado de especies antes de entrar al listado. | 2 | Media | Dev 1 (Backend) |

## 3.4 Historias de Usuario — Épica: Listado de Especies

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-014 | Como usuario, quiero ver un listado paginado de especies de la zona seleccionada. | 8 | Crítica | Dev 1 + Dev 2 |
| HU-015 | Como usuario, quiero que cada especie muestre imagen, nombre común, nombre científico y estado IUCN. | 5 | Crítica | Dev 2 (Frontend) |
| HU-016 | Como usuario, quiero filtrar especies por clase, estado de conservación y hábitat. | 5 | Alta | Dev 1 + Dev 2 |
| HU-017 | Como usuario, quiero ordenar especies por nombre y estado de conservación. | 3 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-018 | Como usuario, quiero que las imágenes carguen de forma lazy para que sea rápido. | 3 | Media | Dev 2 (Frontend) |

## 3.5 Historias de Usuario — Épica: Ficha de Especie

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-019 | Como usuario, quiero ver la ficha completa de una especie con todos sus datos taxonómicos. | 8 | Crítica | Dev 1 + Dev 2 |
| HU-020 | Como usuario, quiero ver una galería de imágenes de la especie. | 5 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-021 | Como usuario, quiero ver el hábitat, estado IUCN y tendencia poblacional. | 5 | Crítica | Dev 1 (Backend) |
| HU-022 | Como usuario, quiero ver un mapa de distribución de la especie. | 5 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-023 | Como usuario, quiero ver las fuentes bibliográficas de la información. | 3 | Crítica | Dev 1 (Backend) |
| HU-024 | Como usuario, quiero compartir la ficha mediante enlace directo. | 2 | Media | Dev 3 (Full Stack) |

## 3.6 Historias de Usuario — Épica: Búsqueda

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-025 | Como usuario, quiero una barra de búsqueda accesible desde cualquier pantalla. | 3 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-026 | Como usuario, quiero buscar por nombre común, científico, familia o género. | 5 | Alta | Dev 1 (Backend) |
| HU-027 | Como usuario, quiero resultados en tiempo real al escribir (mín. 3 caracteres). | 3 | Media | Dev 3 (Full Stack) |
| HU-028 | Como usuario, quiero búsqueda aproximada (fuzzy search) para errores tipográficos. | 3 | Baja | Dev 1 (Backend) |

## 3.7 Historias de Usuario — Épica: Cross-cutting

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-029 | Como usuario, quiero que la app sea responsiva y funcione en celular. | 5 | Alta | Dev 2 (Frontend) |
| HU-030 | Como usuario, quiero modo oscuro/claro. | 3 | Media | Dev 2 (Frontend) |
| HU-031 | Como usuario, quiero que la app esté en español e inglés. | 5 | Media | Dev 3 (Full Stack) |
| HU-032 | Como admin, quiero que la info de especies sea verificada y referenciada. | 8 | Crítica | Dev 1 (Backend) |
| HU-033 | Como usuario, quiero que la app cumpla WCAG 2.1 AA en accesibilidad. | 5 | Media | Dev 3 (Full Stack) |
| HU-034 | Como equipo, quiero CI/CD automatizado con tests. | 5 | Alta | Dev 3 (DevOps) |

# 4. Planificación por Sprints

## 4.1 Sprint 0 — Configuración del Proyecto

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semana 1-2 |
| Objetivo | Tener el entorno de desarrollo listo, repositorio configurado, arquitectura base definida. |
| Story Points | ~20 puntos (tareas técnicas, no HU) |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 0 |
| --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | • Inicializar proyecto Spring Boot con Maven • Configurar PostgreSQL + PostGIS (Docker Compose) • Configurar Spring Data JPA, entity base, repositorios • Crear estructura de paquetes: controller, service, repository, model • Configurar Spring Security básico (si aplica) • Documentar setup en README del backend |
| Dev 2 (Frontend) | • Inicializar proyecto React + Vite + TypeScript • Instalar y configurar Tailwind CSS + shadcn/ui • Instalar Globe.gl y hacer prueba de concepto (POC) • Crear estructura de componentes: pages, components, hooks, services • Configurar routing con React Router • Documentar setup en README del frontend |
| Dev 3 (Full Stack/DevOps) | • Crear repositorio en GitHub con estructura de monorepo o separada • Configurar GitHub Actions: pipeline CI (lint, test, build) • Configurar Docker Compose (PostgreSQL + pgAdmin) • Definir contrato API OpenAPI/Swagger • Configurar entorno de staging (Vercel + Railway o similar) • Crear board en GitHub Projects / Trello • Configurar branch strategy: main, develop, feature/* |

## 4.2 Sprint 1 — Globo 3D + Selección de País

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semana 3-4 |
| Objetivo | Globo 3D interactivo funcionando con selección de países. |
| Historias | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004, HU-005, HU-006, HU-007, HU-009 |
| Story Points | ~30 puntos |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 1 |
| --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | • Crear entity Country con campos: id, name_es, name_en, iso_code, continent, geometry • Crear repository CountryRepository con consultas spatial • Crear service CountryService • Crear endpoint GET /api/countries (lista) y GET /api/countries/{iso} • Cargar datos iniciales de países (GeoJSON de Natural Earth) • Crear script de seed de datos • Documentar endpoints en Swagger |
| Dev 2 (Frontend) | • Implementar componente Globe con Globe.gl • Cargar textura del globo (NASA Blue Marble) • Implementar rotación, zoom, hover de países • Implementar selección de país (clic → nombre + resaltado) • Animación de centro al país seleccionado • Crear componente de confirmación de país • Integrar con API de países del backend • Test visual en desktop y móvil |
| Dev 3 (Full Stack/DevOps) | • Integrar frontend con backend (proxy, CORS) • Configurar variables de entorno para API URL • Crear tests de integración básico (frontend ↔ backend) • Deploy automático a staging tras merge a develop • Code review de ambos frentes • Verificar rendimiento del globo (≥30 FPS) |

## 4.3 Sprint 2 — Filtrado por Estado + Backend Robusto

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semana 5-6 |
| Objetivo | Filtrado por subdivisión funcional con backend completo. |
| Historias | HU-008, HU-010, HU-011, HU-012, HU-013, HU-032 (inicio) |
| Story Points | ~28 puntos |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 2 |
| --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | • Crear entity Subdivision (id, country_id, name, type, geometry) • Crear repository con consultas espaciales por país • Crear endpoints: GET /api/countries/{iso}/subdivisions • Crear endpoint GET /api/subdivisions/{id}/species-count • Cargar datos de subdivisiones (GADM/Natural Earth) • Crear entity Species (modelo inicial) • Empezar integración con GBIF API (client en Java) • Documentar endpoints en Swagger |
| Dev 2 (Frontend) | • Crear componente panel de subdivisión (sidebar) • Implementar búsqueda dentro de la lista de estados • Resaltar subdivisión seleccionada en el globo • Mostrar conteo estimado de especies • Integrar con API de subdivisions • Transición animada globo → panel de estados |
| Dev 3 (Full Stack/DevOps) | • Crear tests de integración para nuevos endpoints • Implementar cache en backend (Caffeine) para datos geoespaciales • Verificar responsividad del panel en móvil • Code review • Deploy a staging • Empezar HU-032: pipeline de verificación de fuentes de datos |

## 4.4 Sprint 3 — Listado de Especies

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semana 7-8 |
| Objetivo | Listado de especies funcional con paginación, filtros e imágenes. |
| Historias | HU-014, HU-015, HU-016, HU-017, HU-018 |
| Story Points | ~34 puntos |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 3 |
| --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | • Completar entity Species con todos los campos • Crear endpoint GET /api/subdivisions/{id}/species (paginado) • Implementar filtros query params: class, iucn_status, habitat • Implementar ordenamiento: common_name, scientific_name, iucn_status • Integración completa con GBIF API para datos de especies • Integración con IUCN API para estado de conservación • Crear job de sincronización de datos externos • Optimizar queries PostGIS para listados |
| Dev 2 (Frontend) | • Crear componente SpeciesList con paginación • Crear componente SpeciesCard (imagen, nombre, estado IUCN) • Implementar filtros sidebar: clase, conservación, hábitat • Implementar ordenamiento (dropdown o botones) • Lazy loading de imágenes con Intersection Observer • Integrar con API paginada del backend • Indicador de total de especies |
| Dev 3 (Full Stack/DevOps) | • Integrar listado completo frontend ↔ backend • Tests de integración para flujo: país → estado → listado • Implementar Redis cache para respuestas de APIs externas • Verificar rendimiento de listados ( objetivo < 2s ) • Code review • Deploy a staging |

## 4.5 Sprint 4 — Ficha de Especie + Búsqueda

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semana 9-10 |
| Objetivo | Ficha detallada de especie y búsqueda global funcionales. |
| Historias | HU-019, HU-020, HU-021, HU-022, HU-023, HU-024, HU-025, HU-026, HU-027 |
| Story Points | ~43 puntos (sprint pesado — priorizar HU críticas) |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 4 |
| --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | • Crear endpoint GET /api/species/{id} (detalle completo) • Integrar datos de hábitat, alimentación, comportamiento • Integrar fuentes bibliográficas (entity Source + relaciones) • Crear endpoint GET /api/species/search?q=... (búsqueda full-text) • Implementar búsqueda fuzzy con PostgreSQL pg_trgm • Cache de resultados de búsqueda en Redis • Documentar todos los endpoints en Swagger |
| Dev 2 (Frontend) | • Crear página de detalle SpeciesDetail (ficha completa) • Crear galería de imágenes (carrusel o grid) • Mostrar mapa de distribución (integrar con globo o Leaflet) • Crear componente de fuentes bibliográficas • Crear barra de búsqueda global (header) • Autocompletado en tiempo real • Enlace compartible (URL con params) • Animaciones de transición listado → ficha |
| Dev 3 (Full Stack/DevOps) | • Integrar ficha completa frontend ↔ backend • Integrar búsqueda frontend ↔ backend • Tests E2E del flujo completo: globo → país → estado → listado → ficha • Tests de búsqueda • Code review • Deploy a staging • Optimización de rendimiento general |

## 4.6 Sprint 5 — Pulido, Accesibilidad e i18n

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semana 11-12 |
| Objetivo | App pulida, accesible, bilingual, con modo oscuro. |
| Historias | HU-029, HU-030, HU-031, HU-033 |
| Story Points | ~21 puntos |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 5 |
| --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | • Endpoint de traducciones (si aplica) o soporte de locale en respuestas • Rate limiting en endpoints públicos (Spring Security) • Optimización de queries lentas identificadas • Documentación final de API (OpenAPI spec completa) • Tests de carga y estrés básicos |
| Dev 2 (Frontend) | • Implementar modo oscuro/claro (Tailwind dark mode) • Internacionalización: configurar i18n (react-i18next) • Traducir toda la UI al español e inglés • Responsividad completa: testear en 320px → 2560px • Mejorar animaciones y transiciones • Touch gestures para móvil (globo, listados) |
| Dev 3 (Full Stack/DevOps) | • Auditoría de accesibilidad WCAG 2.1 AA (axe-core) • Fix de problemas de accesibilidad encontrados • Testing cross-browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge) • Testing en dispositivos reales (iOS, Android) • Performance audit (Lighthouse score ≥ 90) • Code review final de pulido |

## 4.7 Sprint 6 — Testing Final, Optimización y Deploy

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semana 13-14 |
| Objetivo | Producto listo para producción. |
| Historias | HU-034 + bugs pendientes + optimización final |
| Story Points | ~15-20 puntos (buffer para bugs y ajustes) |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 6 |
| --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | • Fix de bugs reportados en reviews anteriores • Optimización final de queries y cache • Verificar integridad de datos de especies • Configurar monitoreo básico (logs, métricas) • Documentación técnica final del backend |
| Dev 2 (Frontend) | • Fix de bugs reportados • Optimización de bundle size (code splitting, tree shaking) • Optimización de imágenes y assets • Última ronda de test visual en dispositivos • Documentación de componentes |
| Dev 3 (Full Stack/DevOps) | • Tests E2E finales del flujo completo (Cypress/Playwright) • Fix de bugs de integración • Deploy a producción (Vercel/Railway) • Configurar dominio (si aplica) • Configurar monitoreo de errores (Sentry) • Crear guía de usuario final • Retrospectiva final del proyecto • Documentación de deploy y mantenimiento |

# 5. Seguimiento de Velocidad

La velocidad del equipo se mide en Story Points completados por sprint. Se calibra tras el primer sprint y se ajusta la planificación.

| Sprint | Planificados | Completados | Velocidad | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | ~20 | — | — | Sprint de setup (sin HU) |
| Sprint 1 | ~30 | — | — | Primer sprint con desarrollo |
| Sprint 2 | ~28 | — | — |  |
| Sprint 3 | ~34 | — | — |  |
| Sprint 4 | ~43 | — | — | Sprint pesado — priorizar |
| Sprint 5 | ~21 | — | — |  |
| Sprint 6 | ~15-20 | — | — | Buffer para bugs |

Nota: Si la velocidad real es menor a la planificada, se mueven historias de baja prioridad al backlog y se mantiene el foco en lo crítico. NUNCA se sacrifica calidad por completar más historias.

# 6. Herramientas del Proyecto

| Categoría | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Repositorio | GitHub | Código fuente, code review (PRs), issues |
| Gestión de sprint | GitHub Projects / Trello | Backlog, board Kanban, seguimiento de historias |
| Comunicación | Discord / WhatsApp / Slack | Daily standup remoto, comunicación diaria |
| Documentación | Markdown en repo | README, docs técnicas, ADRs |
| API Docs | Swagger / OpenAPI | Documentación interactiva de la API REST |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint, test, build, deploy automático |
| Staging | Vercel (FE) + Railway (BE) | Entorno de pruebas antes de producción |
| Docker | Docker Compose | PostgreSQL + pgAdmin en desarrollo local |
| IDE | VS Code / IntelliJ | Desarrollo (cada quien el que prefiera) |
| Monitoreo | Sentry (errores) + Lighthouse (perf) | Captura de errores y métricas de rendimiento |

# 7. Estrategia de Ramas (Git)

Modelo de ramas simplificado para un equipo de 3 personas:

| Rama | Origen | Merge en | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| main | — | — | Producción. Solo se actualiza con merge desde develop (o release). |
| develop | main | main | Rama de integración. Todo el código funcional se mergea aquí. |
| feature/* | develop | develop | Ramas de features. Ej: feature/globe-3d, feature/species-api. |
| hotfix/* | main | main + develop | Fixes urgentes de producción. |

Flujo:

Crear rama feature desde develop: `git checkout -b feature/nombre-hu develop`

Desarrollar y commitear en la rama feature.

Abrir Pull Request (PR) contra develop.

Code review por al menos 1 integrante.

Merge a develop tras approval.

Develop se deploya automáticamente a staging.

Al final del sprint, develop se mergea a main para producción.

# 8. Riesgos del Proceso

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobrecarga de Sprint 4 (43 puntos) | Alto | Tener historias de backup de baja prioridad listas para mover al siguiente sprint si es necesario. |
| Dependencia de APIs externas caídas | Alto | Cache agresivo, datos de fallback, mocks para desarrollo. |
| Conflictos de merge por equipo pequeño | Medio | Branches feature cortas, PRs pequeños, comunicación constante. |
| Scope creep (alcance creciente) | Alto | PO firme priorizando, cortar features de baja prioridad, MVP primero. |
| Fatiga del equipo | Medio | Retrospectivas honestas, ajustar ritmo, noforzar horas extra. |

# 9. Línea de Tiempo Visual

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│   Sprint 0   │   Sprint 1   │   Sprint 2   │   Sprint 3   │   Sprint 4   │   Sprint 5   │   Sprint 6   │
│  Config      │  Globo 3D    │  Filtrado    │  Especies    │  Detalle +   │  Pulido      │  Deploy      │
│  Setup       │  País        │  Estados     │  Listado     │  Búsqueda    │  i18n/a11y   │  Producción  │
│  Sem 1-2     │  Sem 3-4     │  Sem 5-6     │  Sem 7-8     │  Sem 9-10    │  Sem 11-12   │  Sem 13-14   │
│  ~20pts      │  ~30pts      │  ~28pts      │  ~34pts      │  ~43pts      │  ~21pts      │  ~15-20pts   │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Total estimado: ~190-200 story points en 14 semanas (7 sprints × 2 semanas).

— Fin del documento de Planificación Scrum v1.0 —