NATURE EARTH

Planificación Scrum — Distribución del Proyecto

Versión 1.2 — 01/09/2026
Equipo: 3 desarrolladores (nuevos en Java)
Metodología: Scrum
Sprints: 3 semanas (compasivo con curva de aprendizaje)

# 1. Estructura del Equipo

## 1.1 Integrantes

| # | Nombre | Rol Scrum | Enfoque técnico | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sergio Andrés Losada Lavao | Product Owner (PO) | Full Stack / Integración | Define prioridades del backlog, representa al usuario, acepta entregas. También apoya en frontend y backend según la necesidad. |
| 2 | Michael Steven Cardenas Ruiz | Scrum Master (SM) | Backend (Java / Spring Boot) | Facilita ceremonias, remover impedimentos, desarrolla la API REST, base de datos, lógica de negocio. |
| 3 | José Ángel Mejía Pérez | Development Team | Frontend (React / Globe 3D) | Desarrolla la interfaz de usuario, globo 3D, UX, diseño responsivo. |

## 1.2 Nota importante: Equipo nuevo en Java

Este equipo es nuevo en el ecosistema Java/Spring Boot. Esto impacta directamente en la planificación:

Se agregó un Sprint 0 de aprendizaje (3 semanas) antes del desarrollo.

Los sprints de desarrollo son de 3 semanas (no 2) para tener tiempo de aprendizaje.

La velocidad estimada es conservadora: 15-20 story points/sprint (no 30-40).

Cada sprint incluye tiempo buffer para consultas, tutoriales y práctica.

Se recomienda usar Spring Boot Guides (https://spring.io/guides) como recurso de aprendizaje.

El pair programming entre integrantes es altamente recomendado en los primeros sprints.

## 1.3 Roles y responsabilidades

| Rol Scrum | Responsabilidades Scrum | Responsabilidades Técnicas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Sergio Andrés) | • Priorizar el backlog • Definir criterios de aceptación • Aceptar o rechazar entregas en Review • Representar al usuario final | • Apoyar en frontend cuando Michael necesite • Apoyar en backend cuando José necesite • Integración frontend ↔ backend • Tests de aceptación |
| Scrum Master (Michael Steven) | • Facilitar todas las ceremonias • Remover impedimentos del equipo • Proteger al equipo de distracciones • Asegurar que se cumpla el DoD | • Desarrollar API REST (Spring Boot) • Modelar base de datos (PostgreSQL) • Integrar con APIs externas (GBIF, IUCN) • Documentar endpoints (Swagger) |
| Dev Team (José Ángel) | • Estimar tareas • Desarrollar según Definition of Done • Participar en code review • Proponer mejoras técnicas | • Desarrollar globo 3D (Globe.gl) • Crear interfaz de usuario (React) • Diseñar UX y animaciones • Responsividad y modo oscuro |

# 2. Marco Scrum del Proyecto

## 2.1 Configuración adaptada

| Elemento | Configuración | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Duración del Sprint | 3 semanas (15 días hábiles) | Tiempo extra para aprender Java/Spring Boot mientras se desarrolla. |
| Sprint 0 (Aprendizaje) | 3 semanas dedicadas | Aprender fundamentos de Java, Spring Boot, React avanzado, Git. |
| Capacidad del equipo | ~120-150h/sprint (3 × 40-50h) | Incluye tiempo de aprendizaje (~20% del sprint). |
| Velocidad estimada | 15-20 story points/sprint | Conservador para equipo nuevo. Se calibra tras Sprint 1. |
| Buffer de aprendizaje | ~20% de cada sprint | Tiempo para tutoriales, docs, práctica de conceptos nuevos. |
| Herramienta de gestión | GitHub Projects o Trello | Gratis, integrado con el repositorio. |
| Repositorio | GitHub con branch strategy | main, develop, feature/* |

## 2.2 Recursos de aprendizaje recomendados

Antes y durante el desarrollo, el equipo debe consultar:

| Recurso | Qué aprender | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot Official Guides | Fundamentos de Spring Boot, REST APIs, JPA | ALTA |
| Baeldung.com | Tutoriales Java/Spring Boot completos y claros | ALTA |
| Java Brains (YouTube) | Videos explicativos de Spring Boot y Java moderno | MEDIA |
| React.dev | Documentación oficial de React (si necesitan refrescar) | MEDIA |
| PostgreSQL Tutorial | Fundamentos de SQL y consultas | MEDIA |
| YouTube: "Globe.gl tutorial" | Implementación del globo 3D | MEDIA |
| GitHub: spring-projects/spring-boot | Ejemplos reales del framework | BAJA |

## 2.3 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio del sprint (Día 1) | 3 horas | Seleccionar historias, estimar tareas, definir objetivo. |
| Daily Standup | Todos los días | 15 min | ¿Qué hice? ¿Qué hago hoy? ¿Tengo impedimentos? |
| Backlog Refinement | Mitad del sprint (Día 7-8) | 1.5 horas | Refinar historias próximas, aclarar dudas. |
| Sprint Review | Fin del sprint (Último día) | 2 horas | Demo del incremento, recoger feedback, aceptación. |
| Sprint Retrospective | Después del Review | 1 hora | ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? Acciones concretas. |

## 2.4 Definition of Done (DoD)

Una historia está "DONE" cuando CUMPLE todo esto:

Código escrito y funcionando en la rama feature.

Code review aprobada por al menos 1 otro integrante.

Tests unitarios pasando.

Funcionalidad verificada en staging.

Documentación actualizada (README, Javadoc/JSDoc).

Sin bugs conocidos de severidad alta.

Aceptada por el PO en la Sprint Review.

## 2.5 Definition of Ready (DoR)

Una historia está "READY" para entrar a un sprint cuando:

Tiene criterios de aceptación claros.

Está estimada en story points.

El equipo la entiende (sin ambigüedades críticas).

No depende de algo que aún no existe.

# 3. Product Backlog (Priorizado)

Historias estimadas en Story Points (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13). Para equipo nuevo, se recomienda no exceder 20 puntos/sprint.

## 3.1 Épica: Globo 3D

| ID | Historia de Usuario | Pts | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Ver un globo terráqueo giratorio interactivo. | 5 | Crítica | José Ángel |
| HU-002 | Rotar el globo con mouse/gesto táctil. | 3 | Crítica | José Ángel |
| HU-003 | Hacer zoom in/out en el globo. | 3 | Crítica | José Ángel |
| HU-004 | Ver fronteras de países al hacer zoom. | 5 | Alta | José Ángel |
| HU-005 | Resaltar país al pasar el cursor. | 3 | Alta | José Ángel |

## 3.2 Épica: Selección de País

| ID | Historia de Usuario | Pts | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-006 | Hacer clic en un país para seleccionarlo y ver su nombre. | 5 | Crítica | Michael + José |
| HU-007 | Centrar el globo en el país con animación. | 3 | Alta | José Ángel |
| HU-008 | Ver datos básicos del país al seleccionarlo. | 3 | Media | Michael |
| HU-009 | Volver atrás y seleccionar otro país. | 2 | Alta | José Ángel |

## 3.3 Épica: Filtrado por Estado

| ID | Historia de Usuario | Pts | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-010 | Ver la lista de estados/departamentos del país. | 5 | Crítica | Michael + José |
| HU-011 | Buscar dentro de la lista de estados. | 3 | Alta | José Ángel |
| HU-012 | Resaltar estado seleccionado en el globo. | 3 | Alta | José Ángel |
| HU-013 | Ver número estimado de especies antes de entrar. | 2 | Media | Michael |

## 3.4 Épica: Listado de Especies

| ID | Historia de Usuario | Pts | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-014 | Ver listado paginado de especies de la zona. | 8 | Crítica | Michael + José |
| HU-015 | Ver imagen, nombre, nombre científico y estado IUCN. | 5 | Crítica | José Ángel |
| HU-016 | Filtrar especies por clase, conservación, hábitat. | 5 | Alta | Michael + José |
| HU-017 | Ordenar especies por nombre y estado. | 3 | Alta | José Ángel |
| HU-018 | Imágenes con lazy loading. | 3 | Media | José Ángel |

## 3.5 Épica: Ficha de Especie

| ID | Historia de Usuario | Pts | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-019 | Ver ficha completa con datos taxonómicos. | 8 | Crítica | Michael + José |
| HU-020 | Ver galería de imágenes de la especie. | 5 | Alta | José Ángel |
| HU-021 | Ver hábitat, estado IUCN y tendencia poblacional. | 5 | Crítica | Michael |
| HU-022 | Ver mapa de distribución de la especie. | 5 | Alta | José Ángel |
| HU-023 | Ver fuentes bibliográficas de la información. | 3 | Crítica | Michael |
| HU-024 | Compartir ficha mediante enlace directo. | 2 | Media | Sergio |

## 3.6 Épica: Búsqueda

| ID | Historia de Usuario | Pts | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-025 | Barra de búsqueda accesible desde cualquier pantalla. | 3 | Alta | José Ángel |
| HU-026 | Buscar por nombre común, científico, familia, género. | 5 | Alta | Michael |
| HU-027 | Resultados en tiempo real al escribir. | 3 | Media | Sergio |
| HU-028 | Búsqueda aproximada (fuzzy search). | 3 | Baja | Michael |

## 3.7 Épica: Transversal

| ID | Historia de Usuario | Pts | Prioridad | Asignada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-029 | App responsiva y funcional en celular. | 5 | Alta | José Ángel |
| HU-030 | Modo oscuro/claro. | 3 | Media | José Ángel |
| HU-031 | App en español e inglés. | 5 | Media | Sergio |
| HU-032 | Información verificada y referenciada. | 8 | Crítica | Michael |
| HU-033 | Accesibilidad WCAG 2.1 AA. | 5 | Media | Sergio |
| HU-034 | CI/CD automatizado con tests. | 5 | Alta | Sergio |

# 4. Planificación por Sprints (Compasiva)

IMPORTANTE: Cada sprint incluye ~20% de tiempo de aprendizaje. Si algo toma más tiempo de lo esperado, ES NORMAL. Prioricen aprender bien antes que entregar rápido. La calidad del aprendizaje es más importante que la cantidad de historias completadas.

## 4.1 Sprint 0 — Aprendizaje y Setup (3 semanas)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semanas 1-3 (21 días) |
| Objetivo | Aprender los fundamentos y tener el entorno listo. |
| Story Points | 0 (es de aprendizaje, no de desarrollo) |
| Enfoque | 100% aprendizaje + configuración del proyecto |

Objetivos de aprendizaje por integrante:

| Integrante | Qué aprender en Sprint 0 | Recursos | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Michael (Backend / Java) | • Sintaxis básica de Java (variables, clases, métodos) • Programación orientada a objetos en Java • Spring Boot: qué es, cómo funciona • Crear un proyecto Spring Boot con Maven • Crear endpoints REST básicos • Spring Data JPA: entidades y repositorios • Conectar a PostgreSQL | • Baeldung: "First Spring Boot Application" • Spring Boot Getting Started Guide • Java Brains YouTube: "Spring Boot in 1 hour" | • Proyecto Spring Boot funcionando • Endpoint GET /api/hello-world • Conexión a PostgreSQL con JPA |
| José Ángel (Frontend / React) | • Refresher de React (components, hooks, state) • TypeScript en React (tipado básico) • Globe.gl: documentación y ejemplos • Tailwind CSS: utilidades principales • Crear proyecto React + Vite | • React.dev oficial • Globe.gl: https://github.com/vasturiano/globe.gl • Tailwind CSS docs | • Proyecto React + Vite funcionando • Globe.gl renderizando un globo básico |
| Sergio (PO / Full Stack) | • Fundamentos de Java (para entender el backend) • GitHub Projects / Trello para gestión • Configurar CI/CD con GitHub Actions • Docker Compose para PostgreSQL • Swagger/OpenAPI para documentación | • Baeldung: Java basics • GitHub Actions docs • Docker docs | • Board de proyecto configurado • Docker Compose con PostgreSQL • Pipeline CI básico funcionando |

Actividades del Sprint 0 (semana por semana):

| Semana | Actividades |
| --- | --- |
| Semana 1 | • Instalar herramientas (JDK 17, IntelliJ/VS Code, Maven, Node.js, Docker) • Tutorial "Hello World" en Spring Boot (Michael) • Tutorial "Hello World" en React + Vite (José) • Configurar GitHub repository y branch strategy (Sergio) • Primera reunión: definir acuerdos de trabajo, horarios, comunicación |
| Semana 2 | • Michael: Spring Boot REST API básica + JPA + PostgreSQL • José: Globe.gl POC con globo interactivo básico • Sergio: Docker Compose + GitHub Actions CI • Reunión de revisión: cada uno muestra qué aprendió |
| Semana 3 | • Michael: entity Country + endpoint CRUD básico • José: Globo con textura + rotación + zoom • Sergio: Board de proyecto + primera planificación • Sprint Review del Sprint 0: demo de lo aprendido • Sprint Retrospective: ¿cómo nos sentimos para empezar? |

## 4.2 Sprint 1 — Globo 3D + Selección de País (3 semanas)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semanas 4-6 (21 días) |
| Objetivo | Globo 3D interactivo con selección de países funcionando. |
| Historias | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004, HU-005, HU-006, HU-007, HU-009 |
| Story Points | ~20 puntos (conservador) |
| Buffer aprendizaje | ~20% = 4-5 días para consultas y práctica |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 1 | Aprendizaje incluido |
| --- | --- | --- |
| Michael (Backend) | • Crear entity Country (Java + JPA) • Crear repository CountryRepository • Crear service CountryService • Crear endpoints GET /api/countries • Cargar datos de países (GeoJSON) • Documentar en Swagger | • Aprender JPA annotations (@Entity, @Repository) • Aprender a crear REST controllers • Aprender Spring Data JPA queries |
| José Ángel (Frontend) | • Implementar Globe.gl completo • Cargar textura del globo • Rotación, zoom, hover de países • Selección de país (clic) • Animación de centro • Componente de confirmación • Integrar con API de Michael | • Aprender Globe.gl API completa • Aprender animaciones en React • Aprender fetch/axios para APIs |
| Sergio (Full Stack) | • Integrar frontend ↔ backend • Configurar CORS en Spring Boot • Variables de entorno • Code review de ambos frentes • Tests básicos de integración • Deploy a staging | • Aprender configuración de Spring Boot • Aprender CI/CD deployment • Aprender code review practices |

## 4.3 Sprint 2 — Filtrado por Estado (3 semanas)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semanas 7-9 (21 días) |
| Objetivo | Filtrado por subdivisión funcional. |
| Historias | HU-008, HU-010, HU-011, HU-012, HU-013, HU-032 (inicio) |
| Story Points | ~18 puntos |
| Buffer aprendizaje | ~20% |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 2 | Aprendizaje incluido |
| --- | --- | --- |
| Michael (Backend) | • Crear entity Subdivision • Repository con consultas por país • Endpoints de subdivisiones • Empezar entity Species • Integrar con GBIF API (client en Java) • Cache con Caffeine | • Aprender consultas JPA con parámetros • Aprender HTTP clients en Java • Aprender cache con Caffeine |
| José Ángel (Frontend) | • Panel de subdivisión (sidebar) • Búsqueda en lista de estados • Resaltar estado en globo • Mostrar conteo de especies • Transición animada | • Aprender componentes sidebar • Aprender búsqueda en React • Aprender estados condicionales |
| Sergio (Full Stack) | • Tests de integración • Verificar responsividad • Code review • Deploy a staging • Empezar verificación de fuentes | • Aprender testing con JUnit • Aprender responsive design • Aprender verificación de datos |

## 4.4 Sprint 3 — Listado de Especies (3 semanas)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semanas 10-12 (21 días) |
| Objetivo | Listado de especies con paginación, filtros e imágenes. |
| Historias | HU-014, HU-015, HU-016, HU-017, HU-018 |
| Story Points | ~22 puntos |
| Buffer aprendizaje | ~20% |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 3 | Aprendizaje incluido |
| --- | --- | --- |
| Michael (Backend) | • Completar entity Species • Endpoint paginado GET /api/.../species • Filtros query params • Ordenamiento • Integración GBIF + IUCN completa • Optimizar queries | • Aprender paginación en JPA • Aprender query params en Spring • Aprender integración con APIs externas |
| José Ángel (Frontend) | • SpeciesList con paginación • SpeciesCard (imagen, nombre, IUCN) • Filtros sidebar • Ordenamiento • Lazy loading de imágenes | • Aprender paginación en React • Aprender lazy loading • Aprender filtros combinados |
| Sergio (Full Stack) | • Integrar listado completo • Tests de flujo: país → estado → listado • Redis cache • Verificar rendimiento (< 2s) • Code review | • Aprender Redis básico • Aprender métricas de rendimiento • Aprender tests E2E básicos |

## 4.5 Sprint 4 — Ficha de Especie + Búsqueda (3 semanas)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semanas 13-15 (21 días) |
| Objetivo | Ficha detallada y búsqueda global. |
| Historias | HU-019, HU-020, HU-021, HU-022, HU-023, HU-024, HU-025, HU-026, HU-027 |
| Story Points | ~28 puntos (priorizar críticas) |
| Buffer aprendizaje | ~20% |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 4 | Aprendizaje incluido |
| --- | --- | --- |
| Michael (Backend) | • Endpoint GET /api/species/{id} • Integrar hábitat, comportamiento • Entity Source (referencias) • Endpoint de búsqueda full-text • Búsqueda fuzzy (pg_trgm) • Cache en Redis | • Aprender full-text search en PostgreSQL • Aprender pg_trgm extension • Aprender Redis para búsqueda |
| José Ángel (Frontend) | • Página SpeciesDetail • Galería de imágenes • Mapa de distribución • Fuentes bibliográficas • Barra de búsqueda • Autocompletado • Enlace compartible | • Aprender galerías en React • Aprender mapas con Leaflet • Aprender autocompletado |
| Sergio (Full Stack) | • Integrar ficha completa • Integrar búsqueda • Tests E2E del flujo completo • Code review • Deploy a staging | • Aprender tests E2E (Cypress) • Aprender debugging completo • Aprender monitoreo básico |

## 4.6 Sprint 5 — Pulido, i18n, Accesibilidad (3 semanas)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semanas 16-18 (21 días) |
| Objetivo | App pulida, accesible, bilingual, modo oscuro. |
| Historias | HU-029, HU-030, HU-031, HU-033 |
| Story Points | ~16 puntos |
| Buffer aprendizaje | ~20% |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 5 | Aprendizaje incluido |
| --- | --- | --- |
| Michael (Backend) | • Soporte de locale en respuestas • Rate limiting • Optimización de queries • Documentación API final | • Aprender internacionalización en Spring • Aprender rate limiting • Aprender OpenAPI completo |
| José Ángel (Frontend) | • Modo oscuro/claro • i18n con react-i18next • Traducir UI (ES/EN) • Responsividad completa • Touch gestures para móvil | • Aprender react-i18next • Aprender dark mode con Tailwind • Aprender touch events |
| Sergio (Full Stack) | • Auditoría accesibilidad (axe-core) • Fix problemas a11y • Testing cross-browser • Performance audit (Lighthouse) • Code review final | • Aprender axe-core • Aprender Lighthouse • Aprender testing cross-browser |

## 4.7 Sprint 6 — Testing Final y Deploy (3 semanas)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Semanas 19-21 (21 días) |
| Objetivo | Producto listo para producción. |
| Historias | HU-034 + bugs + optimización |
| Story Points | ~12-15 puntos (buffer para imprevistos) |
| Buffer aprendizaje | ~20% |

Distribución de tareas:

| Integrante | Tareas del Sprint 6 |
| --- | --- |
| Michael (Backend) | • Fix de bugs • Optimización final de queries • Verificar integridad de datos • Configurar monitoreo • Documentación técnica final |
| José Ángel (Frontend) | • Fix de bugs • Optimización de bundle • Optimización de imágenes • Última ronda de test visual • Documentación de componentes |
| Sergio (Full Stack) | • Tests E2E finales • Deploy a producción • Configurar dominio • Configurar Sentry (errores) • Guía de usuario • Retrospectiva final |

# 5. Línea de Tiempo Completa

| Sprint | Semanas | Duración | Objetivo | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-3 | 3 semanas | Aprendizaje + Setup del proyecto | 0 (learn) |
| Sprint 1 | 4-6 | 3 semanas | Globo 3D + Selección de País | ~20 |
| Sprint 2 | 7-9 | 3 semanas | Filtrado por Estado | ~18 |
| Sprint 3 | 10-12 | 3 semanas | Listado de Especies | ~22 |
| Sprint 4 | 13-15 | 3 semanas | Ficha de Especie + Búsqueda | ~28 |
| Sprint 5 | 16-18 | 3 semanas | Pulido, i18n, Accesibilidad | ~16 |
| Sprint 6 | 19-21 | 3 semanas | Testing Final + Deploy | ~12-15 |

Total: 21 semanas (~5 meses y medio)
Story Points totales: ~116-121 puntos
Sprints de 3 semanas para equipo nuevo en Java

# 6. Seguimiento de Velocidad

| Sprint | Planificados | Completados | Velocidad real | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 0 | — | — | Sprint de aprendizaje |
| Sprint 1 | ~20 | — | — | Primer sprint de desarrollo |
| Sprint 2 | ~18 | — | — |  |
| Sprint 3 | ~22 | — | — |  |
| Sprint 4 | ~28 | — | — | Priorizar si es pesado |
| Sprint 5 | ~16 | — | — |  |
| Sprint 6 | ~12-15 | — | — | Buffer para imprevistos |

REGLA DE ORO: Si la velocidad real es menor a la planificada, NO se aumentan las horas. Se mueven historias de baja prioridad al siguiente sprint. LA CALIDAD DEL APRENDIZaje > CANTIDAD DE FEATURES.

# 7. Herramientas del Proyecto

| Categoría | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Repositorio | GitHub | Código fuente, code review (PRs) |
| Gestión | GitHub Projects | Backlog, board, seguimiento |
| Comunicación | Discord / WhatsApp | Daily, comunicación diaria |
| IDE Backend | IntelliJ IDEA (Community) | Desarrollo Java/Spring Boot |
| IDE Frontend | VS Code | Desarrollo React/TypeScript |
| API Docs | Swagger UI | Documentación de endpoints |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint, test, build, deploy |
| Staging | Vercel (FE) + Railway (BE) | Pruebas antes de producción |
| Docker | Docker Compose | PostgreSQL local |
| Monitoreo | Sentry + Lighthouse | Errores y rendimiento |

# 8. Estrategia de Ramas (Git)

| Rama | Origen | Merge en | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| main | — | — | Producción. Solo merge desde develop. |
| develop | main | main | Integración. Todo se mergea aquí. |
| feature/* | develop | develop | Features individuales. |
| hotfix/* | main | main + develop | Fixes urgentes. |

Flujo:

Crear rama: `git checkout -b feature/hu-001 develop`

Desarrollar y commitear.

Abrir PR contra develop.

Code review por 1 integrante.

Merge a develop → deploy automático a staging.

Al final del sprint: develop → main → producción.

# 9. Consejos para el Equipo

## 9.1 Para aprender Java/Spring Boot rápido

Empezá con Baeldung.com — tiene los mejores tutoriales paso a paso.

No intenten aprender TODO de Java. Enfoquense en: clases, anotaciones, Spring Boot, JPA.

Hagan el "Spring Boot Getting Startedi" guide oficial EL PRIMER DÍA.

Practiquen con ejemplos pequeños antes de escribir código real.

No tengan miedo de buscar en Stack Overflow — todos lo hacemos.

Si algo no funciona, pregunten AL EQUIPO antes de gastar 2 horas.

## 9.2 Para trabajar bien en equipo

Comuniquense TODOS LOS DÍAS en el standup (aunque sea breve).

Hagan code review de TODO — es la mejor forma de aprender.

No hagan merge sin PR aprobado.

Si un sprint se complica, hablenlo en la retrospectiva.

Documenten lo que aprenden — el futuro yo se lo va a agradecer.

## 9.3 Para no quemarse

No trabajen más de 8 horas diarias de forma sostenida.

Si están frustrados, tomen un descanso de 15 minutos.

Celebren cada sprint completado — ¡es un logro!

Recuerden: el objetivo es APRENDER y construir algo copado, no ser perfectos.

— Fin del documento de Planificación Scrum v1.2 —